采购需求书

| 申请科室 | 科教科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | RGMA、RSPO2调控结直肠癌细胞基因测序前处理及基因测序 |
| 预算金额 | 82000元 |
| 数量 | 1 |
| 采购要求 | - 项目基本情况 RGMA、RSPO2调控结直肠癌细胞基因测序前处理及基因测序的科研服务 本项目为总价包干，供应商报价应包含本项目所需的一切费用，包括（但不限于）：技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、数据录入、报告编写、税费等各项费用及完成该项目实施过程中不可预见费用等。 - 服务时间 90个自然日,自合同签订之日起，90个自然日内完成服务。 - 服务内容、范围 1、技术服务内容： 编号; 实验内容; 数量; 周期; 备注. 1; LOVO细胞株采购; 1; 10天. 2; SW48细胞株采购; 1. 3; 过表达质粒构建RGMA; 1; 20天; 设计特异性序列，构建带有GFP荧光的质粒并用大肠杆菌进行质粒扩增. 过表达质粒构建RSPO2; 1. RGMA过表达稳定株构建; 2; 细胞株选择结直肠癌CMS1分型的LOVO细胞系及SW48细胞系。将质粒通过慢病毒转染进入所选细胞株，再用特定药物对转染后的细胞系进行筛选. RSPO2过表达稳定株构建; 2. 4; CCK-8（生物学重复*3）; 24; 30天; 分组：LOVO细胞株（RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照组），SW48细胞株（RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照区）。每组检测0,12h，24h，48h共4个时间点，含有3个生物学重复. 5; Transwell（生物学重复*3），包括迁移和侵袭实验; 12; LOVO细胞株：RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照组；SW48细胞株：RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照组。每个3个重复. 6; 划痕实验（生物学重复*3）; 6. 7; 细胞凋亡检测（生物学重复*3）; 6. 8; 细胞周期检测（生物学重复*3）; 6. 9; RNA-seq：样本建库、测序; 18; 30天; LOVO细胞株：RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照组；SW48细胞株：RGMA过表达组，RSPO2过表达组，对照组。每组3个重复。. 标准生信分析. - 结果交付：成交供应商向采购方提供完整、规范的结果报告，说明项目完成情况，报告内容包括： (1)实验过程中所用的细胞、试剂、耗材等的品牌及批号； (2)详细的实验步骤，包括实验条件、配料表等； (3)实验原始数据、原始图片，包含质控信息； (4)完整的实验报告，包含数据分析及结果说明； 除实验结果、实验数据及分析报告外，成交供应商还应向采购方提供本项目所用的原始细胞系、构建完成的稳转细胞株以及转染使用的质粒。（费用包含在总价内） - 服务要求 采购方对该项目原始资料及成果享有全部知识产权。在任何条件下，成交供应商不应向任何第三人提供前述采购方的财产或以任何方式披露任何本协议确定的资料、材料、实验、报告或图纸上的内容。如果成交供应商希望使用前述内容，应首先获得采购方的书面同意。 成交供应商对采购人提供的资料以及完成委托实验工作中获得的实验、资料及其他任何成果均负有保密义务，除非应国家主管机关或其他有权机构要求，未经采购人正式许可不得向任何第三方透露。否则，成交供应商应赔偿由此给采购人造成的该实验项目的损失。 在条件允许的情况下，成交供应商应向采购方提供实验线下实操学习交流机会。 - 验收 成交供应商按要求交付实验结果、实验数据、实验报告等资料后，采购方在5个工作日内进行验收，如成交供应商服务质量和服务内容不符合本项目要求的，采购方在5个工作日内提出书面(包括邮件)意见，成交供应商须在30日内整改并重新交付（整改期间不额外收取费用）。 - 付款方式 本项目成交供应商在采购方确认实验结果的服务质量没有问题后，开具合同金额的有效普通发票（含税），采购人收到发票后审核无误后，一个月内向成交供应商支付合同款项。 |